## Hoja1
Proyecto: 40 Redes de Alta Capacidad
Fecha: 08/02/2013
Descripción: Programa de inicio del proceso de instalación CFE/Telmex
No | Actividad | Responsable | Febrero | [20 empty] | Marzo
|  |  | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Kick-off / Presentación de responsables y líneas de comunicación | CSIC/CFE/Telmex
2 | Definir requerimientos de configuración | CSIC
3 | Definir requerimientos de interconexión | CSIC/CFE/Telmex
4 | Revisión y firma de requerimientos de interconexión | CSIC/CFE/Telmex
5 | Notificación de inicio del proceso de instalación | CSIC
6 | Inicio del proceso de pre-instalación (site surveys, etc) | Telmex
7 | Aprovisionamiento de requerimientos de configuración para la interconexión | CFE
8 | Pruebas de interconexión | CFE/Telmex
9 | Inicio de entrega de servicios en sitios terminales | Telmex